## 与えられた表
PERT (Program Evaluation and Review Technique) |  |  | 2011-06-22
★ 先行作業表からのアローダイアグラムの作成 |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業
-- | A
-- | B
A | C
A | D
B | E
B | F
C | G | (C, D) → (G, H) の非対称性によって，ダミー作業が必要である．
C, D, E | H
G, H | I
F, I | J
この表だけで非対称性を検出するのは難しいので，接続行列を作ってみる．
↓
下のタブ「接続行列」をクリック！

## 接続行列
PERT (Program Evaluation and Review Technique) | [15 empty] | 2011-06-22
先行作業表からのアローダイアグラムの作成（とくにダミー作業） | [15 empty] | 西村 和夫
2. 接続行列 (Incidence Matrix) - 通常は 0, 1 を記入する
[8 empty] | 先 | [5 empty] | 3. （双対な表）
与えられた |  |  | → | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 作業 | 後続作業
先行作業の |  |  | -- | [10 empty] | -- | A, B | bar: A to B
表は，下に |  |  | A | [10 empty] | A | C, D | bar: A; C to D
ある． |  |  | B | B: ･; 先 E: ○; 先 F: ○; 先 H: 非対称 | B | E, F
↓ |  |  | C | C: ･; 先 G: ○; 先 H: ◎ | C | G, H
↓ |  |  | D | [10 empty] | D | H | bar: D; 先 G to 先 H
↓ |  | 元 | E | [10 empty] | E | H | bar: 先 E; 先 G to 先 H
↓ |  |  | F | [10 empty] | F | J | bar: 先 F; 先 J
↓ |  |  | G | [10 empty] | G | I | bar: 先 G; 先 I
↓ |  |  | H | [10 empty] | H | I | bar: 先 H to 先 I
↓ |  |  | I | [10 empty] | I | J | bar: 先 I to 先 J
↓ |  |  | J | [10 empty] | J | -- | bar: 先 J
↓ | 転置 | 1.
↓ | → |  | 作業 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (C, D) → (G, H) の非対称性によって，ダミー作業が必要になっている．
↓ | ↑ |  | 先行作業 | -- | -- | A | A | B | B | C | C | G | F | (C, E) → (G, H) の非対称性によっても，ダミー作業が必要になっている．
↓ | ↑ |  |  |  |  | H C: D; I G: H; J F: I
↓ | ↑ | bar: G C to H C
↓ | ↑
0. | ↑
先行作業 | 作業
-- | A
-- | B
A | C
A | D
B | E
B | F
C | G
C, D, E | H
G, H | I
F, I | J